## Formato
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
Formato gratuito de ObraReport |  |  |  |  | obrareport.com/formatos
Obra |  |  |  | Contrato
Contratante (recibe) |  |  | Contratista (entrega)
Lugar |  |  |  |  | Fecha y hora
TRABAJOS QUE SE ENTREGAN Alcance entregado; si es parcial, indica el área o etapa.
Inicio contractual |  | Terminación contractual |  |  | Terminación real
PENDIENTES Y OBSERVACIONES
No. | Descripción |  | Ubicación |  | Responsable |  | Fecha compromiso
1
2
3
4
5
DOCUMENTOS ENTREGADOS
Documento |  |  | Estado |  |  | Observaciones
Planos actualizados de obra terminada (as built)
Garantías de equipos, sistemas y acabados
Manuales de operación y mantenimiento
Pruebas de laboratorio y certificados de calidad
Fianza o garantía de vicios ocultos
Bitácora de obra cerrada
Llaves, controles y accesos
MANIFESTACIONES DE LAS PARTES Acuerdos, reservas o condiciones de la recepción.
Entrega (contratista) |  | Recibe (contratante) |  |  | Supervisión

## Ejemplo
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EJEMPLO LLENADO · Datos ficticios. Usa la hoja «Formato» para tu obra. |  |  |  |  | obrareport.com/formatos
Obra |  |  |  | Contrato
Edificio Arboleda, torre B |  |  |  | OB-2026-014
Contratante (recibe) |  |  | Contratista (entrega)
Desarrolladora Arboleda |  |  | Construcciones del Bajío
Lugar |  |  |  |  | Fecha y hora
Oficina de obra, Edificio Arboleda |  |  |  |  | 20/11/2026 11:00
TRABAJOS QUE SE ENTREGAN Alcance entregado; si es parcial, indica el área o etapa.
Construcción de la torre B: estructura, albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, y acabados interiores de 24 departamentos y áreas comunes, conforme al proyecto ejecutivo y sus modificaciones autorizadas.
Inicio contractual |  | Terminación contractual |  |  | Terminación real
01/03/2026 |  | 15/11/2026 |  |  | 18/11/2026
PENDIENTES Y OBSERVACIONES
No. | Descripción |  | Ubicación |  | Responsable |  | Fecha compromiso
1 | Ajustar cierre de cancel de aluminio |  | Depto. 402, recámara principal |  | Contratista |  | 30/11/2026
2 | Retocar pintura en muro |  | Vestíbulo, nivel 1 |  | Contratista |  | 28/11/2026
3 | Sustituir luminaria dañada |  | Estacionamiento, cajón 12 |  | Contratista |  | 25/11/2026
4
DOCUMENTOS ENTREGADOS
Documento |  |  | Estado |  |  | Observaciones
Planos actualizados de obra terminada (as built) |  |  | Entregado |  |  | Juego impreso y digital
Garantías de equipos, sistemas y acabados |  |  | Entregado |  |  | Incluye impermeabilización (5 años)
Manuales de operación y mantenimiento |  |  | Pendiente |  |  | Manual de bombas; entrega 25/11/2026
Pruebas de laboratorio y certificados de calidad |  |  | Entregado
Fianza o garantía de vicios ocultos |  |  | Entregado
Bitácora de obra cerrada |  |  | Entregado |  |  | Nota de cierre 186
Llaves, controles y accesos |  |  | Entregado |  |  | 24 juegos de llaves y controles
MANIFESTACIONES DE LAS PARTES Acuerdos, reservas o condiciones de la recepción.
La contratante recibe los trabajos con los pendientes listados, que la contratista se compromete a atender en las fechas indicadas. La garantía de los trabajos corre a partir de esta fecha conforme al contrato.
Entrega (contratista) |  | Recibe (contratante) |  |  | Supervisión

## Instrucciones
Cómo llenar el formato: acta de entrega-recepción de obra
Hojas de este archivo: «Formato» para tu obra · «Ejemplo» con datos ficticios · «Instrucciones».
El acta de entrega-recepción deja constancia de que el contratista entrega y el contratante recibe la obra terminada: identifica el contrato y los trabajos, registra las fechas de terminación, los pendientes u observaciones con responsable y fecha, los documentos entregados (planos actualizados, garantías, manuales) y las firmas de las partes.
QUÉ DEBE LLEVAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Campo | Qué escribir
Datos del contrato | Obra, contrato, contratante, contratista, lugar, fecha y hora del acto.
Trabajos recibidos | Descripción del alcance entregado y, si es parcial, el área o etapa.
Fechas | Inicio y terminación contractual y terminación real de los trabajos.
Pendientes y observaciones | Detalles por corregir, ubicación, responsable y fecha compromiso.
Documentos entregados | Planos actualizados, garantías, manuales, pruebas, fianzas y bitácora.
Firmas | Representantes autorizados de quien entrega, quien recibe y supervisión.
RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
— Recorre la obra con todas las partes antes de firmar y toma fotografías de las condiciones de entrega.
— Cada pendiente necesita ubicación, responsable y fecha compromiso; si no, el acta no permite darles seguimiento.
— Lista los documentos entregados y los que faltan: planos actualizados, garantías, manuales, pruebas, fianzas y bitácora.
— En obra pública, verifica los requisitos, plazos y formatos que establecen la ley aplicable y el contrato.
ERRORES COMUNES
— Firmar sin recorrer y verificar los trabajos.
— Pendientes sin responsable ni fecha compromiso.
— No listar los documentos entregados ni los que faltan.
— Omitir la fecha real de terminación, base para penalizaciones o finiquito.
¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
En ObraReport los pendientes de cada obra tienen responsable, fecha y evidencia, y aparecen en los reportes hasta que se cierran; así llegas a la entrega con la lista completa y verificable.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad en App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/acta-de-entrega-recepcion