## Formato
CHECKLIST DE SEGURIDAD EN OBRA
Formato gratuito de ObraReport |  |  |  |  | obrareport.com/formatos
Obra |  |  | Fecha |  |  | Hora
Área o frente revisado |  |  | Revisó
Rubro | Punto a revisar |  |  | Cumple | Observación o acción |  | Responsable
EPP | Personal con casco, chaleco y calzado de seguridad
EPP | Lentes, guantes y protección auditiva según la tarea
EPP | Arnés y línea de vida en trabajos a más de 1.80 m
Alturas | Barandales o protección perimetral en losas y bordes
Alturas | Huecos en losa cubiertos o protegidos
Alturas | Andamios completos, nivelados y con plataformas firmes
Alturas | Escaleras en buen estado y amarradas
Excavaciones | Talud, ademe o protección según la profundidad
Excavaciones | Bordes señalizados y material retirado del borde
Electricidad | Tableros cerrados, identificados y con tierra física
Electricidad | Extensiones sin empalmes expuestos ni sobre agua
Maquinaria | Equipos con guardas y revisión vigente
Maquinaria | Zona de izaje delimitada y con señalero
Orden | Accesos y circulaciones libres de material y escombro
Orden | Varillas expuestas protegidas con capuchones
Orden | Materiales estibados de forma estable
Emergencias | Extintores accesibles, cargados y señalizados
Emergencias | Botiquín completo y teléfonos de emergencia visibles
Señalización | Señales de riesgo y de uso obligatorio de EPP visibles
Señalización | Trabajos en caliente con permiso y extintor cercano
Puntos evaluados (Sí + No) |  | Puntos que cumplen |  |  | Cumplimiento
Marca Cumple con Sí, No o N/A. Cumplimiento = puntos que cumplen ÷ puntos evaluados (Sí + No); los N/A no cuentan. Esta lista no sustituye la normatividad ni el programa de seguridad de la obra.
Revisó |  |  | Residente o responsable de seguridad

## Ejemplo
CHECKLIST DE SEGURIDAD EN OBRA
EJEMPLO LLENADO · Datos ficticios. Usa la hoja «Formato» para tu obra. |  |  |  |  | obrareport.com/formatos
Obra |  |  | Fecha |  |  | Hora
Edificio Arboleda |  |  | 16/10/2026 |  |  | 8:30
Área o frente revisado |  |  | Revisó
Niveles 2 a 4 y fachada sur |  |  | Ing. M. Rivera
Rubro | Punto a revisar |  |  | Cumple | Observación o acción |  | Responsable
EPP | Personal con casco, chaleco y calzado de seguridad |  |  | Sí
EPP | Lentes, guantes y protección auditiva según la tarea |  |  | Sí
EPP | Arnés y línea de vida en trabajos a más de 1.80 m |  |  | Sí
Alturas | Barandales o protección perimetral en losas y bordes |  |  | No | Falta tramo en losa N4, eje A/1–2; colocar antes de reanudar armado |  | Cabo de estructura
Alturas | Huecos en losa cubiertos o protegidos |  |  | Sí
Alturas | Andamios completos, nivelados y con plataformas firmes |  |  | Sí
Alturas | Escaleras en buen estado y amarradas |  |  | Sí
Excavaciones | Talud, ademe o protección según la profundidad |  |  | N/A | Sin excavaciones abiertas
Excavaciones | Bordes señalizados y material retirado del borde |  |  | N/A
Electricidad | Tableros cerrados, identificados y con tierra física |  |  | Sí
Electricidad | Extensiones sin empalmes expuestos ni sobre agua |  |  | No | Extensión con empalme en nivel 3; sustituir hoy |  | Electricista
Maquinaria | Equipos con guardas y revisión vigente |  |  | Sí
Maquinaria | Zona de izaje delimitada y con señalero |  |  | Sí
Orden | Accesos y circulaciones libres de material y escombro |  |  | Sí
Orden | Varillas expuestas protegidas con capuchones |  |  | Sí
Orden | Materiales estibados de forma estable |  |  | Sí
Emergencias | Extintores accesibles, cargados y señalizados |  |  | Sí
Emergencias | Botiquín completo y teléfonos de emergencia visibles |  |  | Sí
Señalización | Señales de riesgo y de uso obligatorio de EPP visibles |  |  | Sí
Señalización | Trabajos en caliente con permiso y extintor cercano |  |  | Sí
Puntos evaluados (Sí + No) |  | Puntos que cumplen |  |  | Cumplimiento
18 |  | 16 |  |  | 88.89%
Marca Cumple con Sí, No o N/A. Cumplimiento = puntos que cumplen ÷ puntos evaluados (Sí + No); los N/A no cuentan. Esta lista no sustituye la normatividad ni el programa de seguridad de la obra.
Revisó |  |  | Residente o responsable de seguridad

## Instrucciones
Cómo llenar el formato: checklist de seguridad en obra
Hojas de este archivo: «Formato» para tu obra · «Ejemplo» con datos ficticios · «Instrucciones».
Un checklist de seguridad en obra es una lista de verificación para el recorrido: equipo de protección personal, trabajos en altura, excavaciones, instalaciones eléctricas, maquinaria, orden y señalización. Cada punto se marca como cumple, no cumple o no aplica, y lo que no cumple se convierte en una acción con responsable y fecha.
QUÉ DEBE LLEVAR EL CHECKLIST DE SEGURIDAD
Campo | Qué escribir
Datos del recorrido | Obra, fecha, frente o área revisada y quién realizó la revisión.
Rubro y punto | Aspecto concreto que se verifica, redactado como condición observable.
Cumple | Sí, No o N/A (no aplica en el frente revisado).
Observación o acción | Qué se encontró y qué debe corregirse.
Responsable | Quién corrige y en qué fecha se verifica.
Cumplimiento | Puntos que cumplen ÷ puntos evaluados (sin contar N/A).
RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
— Recorre el área antes de marcar: un punto se marca Sí solo si la condición se observó en campo.
— Marca N/A cuando el punto no aplica al frente revisado; no cuenta para el porcentaje.
— Cada No se convierte en una acción con responsable y fecha; verifica su cierre en el siguiente recorrido.
— Adapta la lista a la etapa de la obra y a las normas oficiales y el programa de seguridad aplicables.
ERRORES COMUNES
— Marcar “Sí” sin recorrer el área.
— Registrar hallazgos sin acción, responsable ni fecha.
— Usar la misma lista para todo tipo de obra sin adaptarla a la etapa.
— No verificar que las acciones de la revisión anterior se cerraron.
¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
En ObraReport registras observaciones con fotografía, ubicación, responsable y fecha, y quedan como pendientes de la obra hasta cerrarse, para dar seguimiento a la seguridad entre recorridos.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad en App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/checklist-de-seguridad-en-obra