CUADRO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA

Formato gratuito de ObraReport  ·  obrareport.com/formatos

| Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contrato |  |  |  |  | Fecha de corte |  |  |  | Monto total de las partidas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratista |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |  |  |  |  |  |  |  | Estimación No. |  |  |  | Periodo |  |  |  |

| Partida |  |  |  |  | Importe |  |  | Peso |  | Programado |  |  | Avance físico |  | Valor ejecutado |  |  | Estimado acum. |  |  | Por estimar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RESUMEN DEL CORTE

| Anticipo otorgado |  |  |  |  |  |  |  | Anticipo amortizado |  |  |  |  |  |  |  | Anticipo por amortizar |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance físico ponderado |  |  |  |  |  |  |  | Avance financiero estimado |  |  |  |  |  |  |  | Físico contra programa (puntos) |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaboró (contratista) |  | Revisó (supervisión) |  | Autorizó |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CUADRO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA

EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato

| Obra Edificio Arboleda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contrato OB-2026-014 |  |  |  |  | Fecha de corte 17/10/2026 |  |  |  | Monto total de las partidas $4,000,000.00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratista Construcciones del Bajío |  |  |  |  |  |  |  | Responsable Ing. M. Rivera |  |  |  |  |  |  |  | Estimación No. 7 |  |  |  | Periodo 01/10 – 17/10/2026 |  |  |  |

| Partida |  |  |  |  | Importe |  |  | Peso |  | Programado |  |  | Avance físico |  | Valor ejecutado |  |  | Estimado acum. |  |  | Por estimar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cimentación |  |  |  |  | $1,000,000.00 |  |  | 25.0% |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  | $1,000,000.00 |  |  | $1,000,000.00 |  |  | $0.00 |  |  |
| Estructura |  |  |  |  | $1,400,000.00 |  |  | 35.0% |  | 90.0% |  |  | 80.0% |  | $1,120,000.00 |  |  | $980,000.00 |  |  | $140,000.00 |  |  |
| Instalaciones |  |  |  |  | $800,000.00 |  |  | 20.0% |  | 55.0% |  |  | 40.0% |  | $320,000.00 |  |  | $240,000.00 |  |  | $80,000.00 |  |  |
| Acabados |  |  |  |  | $800,000.00 |  |  | 20.0% |  | 12.5% |  |  | 10.0% |  | $80,000.00 |  |  | $0.00 |  |  | $80,000.00 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | $4,000,000.00 |  |  | 100.0% |  | 70.0% |  |  | 63.0% |  | $2,520,000.00 |  |  | $2,220,000.00 |  |  | $300,000.00 |  |  |

RESUMEN DEL CORTE

| Anticipo otorgado $1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | Anticipo amortizado $666,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | Anticipo por amortizar $534,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance físico ponderado 63.0% |  |  |  |  |  |  |  | Avance financiero estimado 55.5% |  |  |  |  |  |  |  | Físico contra programa (puntos) -7.0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaboró (contratista) |  | Revisó (supervisión) |  | Autorizó |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cómo llenar el formato: cuadro de avance físico-financiero de obra

Instrucciones, recomendaciones y errores comunes

El cuadro de avance físico-financiero es una tabla que muestra, por partida y en una fecha de corte, el importe, su peso, el avance físico, el valor del trabajo ejecutado, lo estimado o pagado y lo pendiente de estimar. Permite comparar lo construido con lo cobrado y con el programa en una sola vista.

QUÉ DEBE LLEVAR EL CUADRO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

| Campo | Qué escribir |
| --- | --- |
| Partida | Agrupación del catálogo: cimentación, estructura, instalaciones, acabados, etc. |
| Importe | Monto vigente de la partida según contrato o presupuesto. |
| Peso | Importe de la partida ÷ monto total. La suma debe ser 100 %. |
| Avance físico | Cantidad ejecutada acumulada ÷ cantidad total de la partida. |
| Valor ejecutado | Importe × avance físico. Es el valor del trabajo realmente construido. |
| Estimado acumulado | Suma de estimaciones elaboradas o autorizadas de la partida. |
| Por estimar | Valor ejecutado − estimado acumulado. |
| Programado | Avance que el programa indicaba para la misma fecha. |

RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO

—	Peso = importe de la partida ÷ monto total. La suma de pesos debe dar 100 %.

—	Avance físico ponderado = Σ (peso × avance físico de cada partida).

—	Valor ejecutado = importe × avance físico. Por estimar = valor ejecutado − estimado acumulado.

—	No sumes el anticipo como avance financiero: se registra y amortiza por separado.

ERRORES COMUNES

—	Sumar el anticipo como avance financiero.

—	Usar pesos que no suman 100 % o que cambian cada corte.

—	Mezclar el costo interno del constructor con lo estimado al cliente.

—	Comparar el físico de una fecha con estimaciones de otro periodo.

—	Presentar solo totales sin el detalle por partida.

¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone. ObraReport registra avance programado, físico y financiero de cada obra en la misma fecha de corte y los muestra juntos, para que identifiques desviaciones sin conciliar hojas por separado. Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/cuadro-de-avance-de-obra