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	Obra

	Contrato

	Fecha de corte

	Monto total de las partidas


	Contratista
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	Estimación No.

	Periodo




	Partida
	Importe
	Peso
	Programado
	Avance físico
	Valor ejecutado
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RESUMEN DEL CORTE
	Anticipo otorgado

	Anticipo amortizado

	Anticipo por amortizar


	Avance físico ponderado

	Avance financiero estimado

	Físico contra programa (puntos)




	
	
	
	
	

	Elaboró (contratista)
	
	Revisó (supervisión)
	
	Autorizó
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CUADRO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA
EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato
	Obra
Edificio Arboleda
	Contrato
OB-2026-014
	Fecha de corte
17/10/2026
	Monto total de las partidas
$4,000,000.00

	Contratista
Construcciones del Bajío
	Responsable
Ing. M. Rivera
	Estimación No.
7
	Periodo
01/10 – 17/10/2026



	Partida
	Importe
	Peso
	Programado
	Avance físico
	Valor ejecutado
	Estimado acum.
	Por estimar

	Cimentación
	$1,000,000.00
	25.0%
	100.0%
	100.0%
	$1,000,000.00
	$1,000,000.00
	$0.00

	Estructura
	$1,400,000.00
	35.0%
	90.0%
	80.0%
	$1,120,000.00
	$980,000.00
	$140,000.00

	Instalaciones
	$800,000.00
	20.0%
	55.0%
	40.0%
	$320,000.00
	$240,000.00
	$80,000.00

	Acabados
	$800,000.00
	20.0%
	12.5%
	10.0%
	$80,000.00
	$0.00
	$80,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	$4,000,000.00
	100.0%
	70.0%
	63.0%
	$2,520,000.00
	$2,220,000.00
	$300,000.00


RESUMEN DEL CORTE
	Anticipo otorgado
$1,200,000.00
	Anticipo amortizado
$666,000.00
	Anticipo por amortizar
$534,000.00

	Avance físico ponderado
63.0%
	Avance financiero estimado
55.5%
	Físico contra programa (puntos)
-7.0



	
	
	
	
	

	Elaboró (contratista)
	
	Revisó (supervisión)
	
	Autorizó
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Cómo llenar el formato: cuadro de avance físico-financiero de obra
Instrucciones, recomendaciones y errores comunes
El cuadro de avance físico-financiero es una tabla que muestra, por partida y en una fecha de corte, el importe, su peso, el avance físico, el valor del trabajo ejecutado, lo estimado o pagado y lo pendiente de estimar. Permite comparar lo construido con lo cobrado y con el programa en una sola vista.
QUÉ DEBE LLEVAR EL CUADRO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
	Campo
	Qué escribir

	Partida
	Agrupación del catálogo: cimentación, estructura, instalaciones, acabados, etc.

	Importe
	Monto vigente de la partida según contrato o presupuesto.

	Peso
	Importe de la partida ÷ monto total. La suma debe ser 100 %.

	Avance físico
	Cantidad ejecutada acumulada ÷ cantidad total de la partida.

	Valor ejecutado
	Importe × avance físico. Es el valor del trabajo realmente construido.

	Estimado acumulado
	Suma de estimaciones elaboradas o autorizadas de la partida.

	Por estimar
	Valor ejecutado − estimado acumulado.

	Programado
	Avance que el programa indicaba para la misma fecha.


RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
—	Peso = importe de la partida ÷ monto total. La suma de pesos debe dar 100 %.
—	Avance físico ponderado = Σ (peso × avance físico de cada partida).
—	Valor ejecutado = importe × avance físico. Por estimar = valor ejecutado − estimado acumulado.
—	No sumes el anticipo como avance financiero: se registra y amortiza por separado.
ERRORES COMUNES
—	Sumar el anticipo como avance financiero.
—	Usar pesos que no suman 100 % o que cambian cada corte.
—	Mezclar el costo interno del constructor con lo estimado al cliente.
—	Comparar el físico de una fecha con estimaciones de otro periodo.
—	Presentar solo totales sin el detalle por partida.

	¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
ObraReport registra avance programado, físico y financiero de cada obra en la misma fecha de corte y los muestra juntos, para que identifiques desviaciones sin conciliar hojas por separado.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/cuadro-de-avance-de-obra
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