## Formato
CUADRO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA
Formato gratuito de ObraReport | [5 empty] | obrareport.com/formatos
Obra |  |  | Contrato |  | Fecha de corte |  |  | Monto total de las partidas
Contratista |  | Responsable |  |  |  | Estimación No. |  |  | Periodo
Partida | Importe | Peso | Programado | Avance físico | Valor ejecutado |  | Estimado acum. |  |  | Por estimar
TOTAL
RESUMEN DEL CORTE
Anticipo otorgado |  | Anticipo amortizado |  |  |  | Anticipo por amortizar
Avance físico ponderado |  | Avance financiero estimado |  |  |  | Físico contra programa (puntos)
Elaboró (contratista) |  | Revisó (supervisión) |  |  |  | Autorizó

## Ejemplo
CUADRO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA
EJEMPLO LLENADO · Datos ficticios. Usa la hoja «Formato» para tu obra. | [5 empty] | obrareport.com/formatos
Obra |  |  | Contrato |  | Fecha de corte |  |  | Monto total de las partidas
Edificio Arboleda |  |  | OB-2026-014 |  | 17/10/2026 |  |  | 4000000
Contratista |  | Responsable |  |  |  | Estimación No. |  |  | Periodo
Construcciones del Bajío |  | Ing. M. Rivera |  |  |  | 7 |  |  | 01/10 – 17/10/2026
Partida | Importe | Peso | Programado | Avance físico | Valor ejecutado |  | Estimado acum. |  |  | Por estimar
Cimentación | 1000000 | 25% | 100% | 100% | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0
Estructura | 1400000 | 35% | 90% | 80% | 1120000 |  | 980000 |  |  | 140000
Instalaciones | 800000 | 20% | 55% | 40% | 320000 |  | 240000 |  |  | 80000
Acabados | 800000 | 20% | 12.5% | 10% | 80000 |  | 0 |  |  | 80000
TOTAL | 4000000 | 100% | 70% | 63% | 2520000 |  | 2220000 |  |  | 300000
RESUMEN DEL CORTE
Anticipo otorgado |  | Anticipo amortizado |  |  |  | Anticipo por amortizar
1200000 |  | 666000 |  |  |  | 534000
Avance físico ponderado |  | Avance financiero estimado |  |  |  | Físico contra programa (puntos)
63% |  | 55.5% |  |  |  | -7
Elaboró (contratista) |  | Revisó (supervisión) |  |  |  | Autorizó

## Instrucciones
Cómo llenar el formato: cuadro de avance físico-financiero de obra
Hojas de este archivo: «Formato» para tu obra · «Ejemplo» con datos ficticios · «Instrucciones».
El cuadro de avance físico-financiero es una tabla que muestra, por partida y en una fecha de corte, el importe, su peso, el avance físico, el valor del trabajo ejecutado, lo estimado o pagado y lo pendiente de estimar. Permite comparar lo construido con lo cobrado y con el programa en una sola vista.
QUÉ DEBE LLEVAR EL CUADRO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
Campo | Qué escribir
Partida | Agrupación del catálogo: cimentación, estructura, instalaciones, acabados, etc.
Importe | Monto vigente de la partida según contrato o presupuesto.
Peso | Importe de la partida ÷ monto total. La suma debe ser 100 %.
Avance físico | Cantidad ejecutada acumulada ÷ cantidad total de la partida.
Valor ejecutado | Importe × avance físico. Es el valor del trabajo realmente construido.
Estimado acumulado | Suma de estimaciones elaboradas o autorizadas de la partida.
Por estimar | Valor ejecutado − estimado acumulado.
Programado | Avance que el programa indicaba para la misma fecha.
RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
— Peso = importe de la partida ÷ monto total. La suma de pesos debe dar 100 %.
— Avance físico ponderado = Σ (peso × avance físico de cada partida).
— Valor ejecutado = importe × avance físico. Por estimar = valor ejecutado − estimado acumulado.
— No sumes el anticipo como avance financiero: se registra y amortiza por separado.
ERRORES COMUNES
— Sumar el anticipo como avance financiero.
— Usar pesos que no suman 100 % o que cambian cada corte.
— Mezclar el costo interno del constructor con lo estimado al cliente.
— Comparar el físico de una fecha con estimaciones de otro periodo.
— Presentar solo totales sin el detalle por partida.
¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
ObraReport registra avance programado, físico y financiero de cada obra en la misma fecha de corte y los muestra juntos, para que identifiques desviaciones sin conciliar hojas por separado.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad en App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/cuadro-de-avance-de-obra