ObraReport  ·  Formatos de obra
ESTIMACIÓN DE OBRA
Formato gratuito de ObraReport  ·  obrareport.com/formatos
	Obra

	Contrato

	Estimación No.

	Periodo (del – al)

	Fecha de corte


	Contratista

	Contratante

	Anticipo otorgado (%)

	Tasa de IVA
16%



	Clave
	Concepto
	Unidad
	P.U.
	Contratado
	Anterior
	Este periodo
	Acumulado
	% acum.
	Importe del periodo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
	


DEDUCCIONES Y NETO A PAGAR
	Importe de la estimación

	Amortización del anticipo

	Subtotal

	IVA


	Retenciones y otras deducciones

	Neto a pagar



Anexa números generadores, croquis y reporte fotográfico de cada concepto estimado. Ajusta deducciones y tasa de IVA a tu contrato.

	
	
	
	
	

	Elaboró (contratista)
	
	Revisó (supervisión)
	
	Autorizó (residente)
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ESTIMACIÓN DE OBRA
EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato
	Obra
Edificio Arboleda
	Contrato
OB-2026-014
	Estimación No.
7
	Periodo (del – al)
01/10 – 15/10/2026
	Fecha de corte
15/10/2026

	Contratista
Construcciones del Bajío
	Contratante
Desarrolladora Arboleda
	Anticipo otorgado (%)
30%
	Tasa de IVA
16%



	Clave
	Concepto
	Unidad
	P.U.
	Contratado
	Anterior
	Este periodo
	Acumulado
	% acum.
	Importe del periodo

	03-05
	Cimbra de madera en losa, acabado común
	m²
	$385.00
	1,280.00
	640.00
	320.00
	960.00
	75.0%
	$123,200.00

	03-06
	Concreto premezclado f'c 250 kg/cm² en losa
	m³
	$3,150.00
	52.00
	0.00
	38.00
	38.00
	73.1%
	$119,700.00

	04-01
	Muro de block de 15 cm junteado con mortero 1:4
	m²
	$520.00
	860.00
	410.00
	0.00
	410.00
	47.7%
	$0.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
	$242,900.00


DEDUCCIONES Y NETO A PAGAR
	Importe de la estimación
$242,900.00
	Amortización del anticipo
$72,870.00
	Subtotal
$170,030.00
	IVA
$27,204.80

	Retenciones y otras deducciones
$1,214.50
	Neto a pagar
$196,020.30


Anexa números generadores, croquis y reporte fotográfico de cada concepto estimado. Ajusta deducciones y tasa de IVA a tu contrato.

	
	
	
	
	

	Elaboró (contratista)
	
	Revisó (supervisión)
	
	Autorizó (residente)
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Cómo llenar el formato: estimación de obra
Instrucciones, recomendaciones y errores comunes
Una estimación de obra es el documento con el que se cobra el trabajo ejecutado en un periodo: por cada concepto del catálogo indica la cantidad contratada, la estimada antes, la del periodo y la acumulada, y multiplica la del periodo por su precio unitario. Al importe se le descuenta la amortización del anticipo, se suma el IVA y se restan las retenciones para obtener el neto a pagar.
QUÉ DEBE LLEVAR LA ESTIMACIÓN DE OBRA
	Campo
	Qué escribir

	Datos generales
	Obra, contrato, contratista, número de estimación, periodo y fecha de corte.

	Concepto
	Clave, descripción y unidad tal como aparecen en el catálogo de conceptos.

	Cantidad contratada
	Cantidad total del concepto en el catálogo vigente.

	Cantidad anterior
	Suma de lo estimado en estimaciones previas.

	Cantidad del periodo
	Lo ejecutado y verificado en este periodo, soportado con números generadores.

	Acumulado y avance
	Anterior + periodo, y su porcentaje respecto de lo contratado.

	Importe del periodo
	Cantidad del periodo × precio unitario.

	Deducciones
	Amortización del anticipo, retenciones contractuales o legales y penalizaciones, si aplican.


RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
—	Captura solo cantidades ejecutadas y verificadas en el periodo, con sus números generadores y evidencia.
—	La amortización del anticipo se calcula sobre el importe de la estimación con el porcentaje de anticipo del contrato.
—	Ajusta el orden de las deducciones y la tasa de IVA a lo que establezca tu contrato. Las retenciones legales o contractuales (por ejemplo, el 5 al millar en obra pública federal) se capturan en Retenciones.
—	Concilia el acumulado anterior con lo realmente pagado antes de presentar la nueva estimación.
ERRORES COMUNES
—	Estimar cantidades sin números generadores ni evidencia que las soporte.
—	Cobrar conceptos fuera de catálogo antes de tener su precio autorizado.
—	Olvidar amortizar el anticipo en proporción al importe estimado.
—	Sumar el anticipo o los materiales en almacén como si fueran trabajo ejecutado.
—	Arrastrar errores del acumulado anterior en lugar de conciliarlo con lo pagado.

	¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
ObraReport registra el avance de cada obra con evidencia y compara el avance físico con el financiero en la misma fecha de corte, para que sepas qué está ejecutado y pendiente de estimar antes de armar la estimación.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/estimacion-de-obra
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