ESTIMACIÓN DE OBRA

Formato gratuito de ObraReport  ·  obrareport.com/formatos

| Obra |  |  |  |  |  |  |  | Contrato |  |  |  | Estimación No. |  |  | Periodo (del – al) |  |  |  |  | Fecha de corte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratista |  |  |  |  |  |  |  | Contratante |  |  |  |  |  |  |  | Anticipo otorgado (%) |  |  |  | Tasa de IVA 16% |  |  |  |

| Clave |  | Concepto |  |  |  |  | Unidad |  | P.U. |  | Contratado |  | Anterior |  | Este periodo |  | Acumulado |  | % acum. | Importe del periodo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEDUCCIONES Y NETO A PAGAR

| Importe de la estimación |  |  |  |  |  | Amortización del anticipo |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retenciones y otras deducciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neto a pagar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa números generadores, croquis y reporte fotográfico de cada concepto estimado. Ajusta deducciones y tasa de IVA a tu contrato.

| Elaboró (contratista) |  | Revisó (supervisión) |  | Autorizó (residente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ESTIMACIÓN DE OBRA

EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato

| Obra Edificio Arboleda |  |  |  |  |  |  |  | Contrato OB-2026-014 |  |  |  | Estimación No. 7 |  |  | Periodo (del – al) 01/10 – 15/10/2026 |  |  |  |  | Fecha de corte 15/10/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratista Construcciones del Bajío |  |  |  |  |  |  |  | Contratante Desarrolladora Arboleda |  |  |  |  |  |  |  | Anticipo otorgado (%) 30% |  |  |  | Tasa de IVA 16% |  |  |  |

| Clave |  | Concepto |  |  |  |  | Unidad |  | P.U. |  | Contratado |  | Anterior |  | Este periodo |  | Acumulado |  | % acum. | Importe del periodo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-05 |  | Cimbra de madera en losa, acabado común |  |  |  |  | m² |  | $385.00 |  | 1,280.00 |  | 640.00 |  | 320.00 |  | 960.00 |  | 75.0% | $123,200.00 |  |  |  |
| 03-06 |  | Concreto premezclado f'c 250 kg/cm² en losa |  |  |  |  | m³ |  | $3,150.00 |  | 52.00 |  | 0.00 |  | 38.00 |  | 38.00 |  | 73.1% | $119,700.00 |  |  |  |
| 04-01 |  | Muro de block de 15 cm junteado con mortero 1:4 |  |  |  |  | m² |  | $520.00 |  | 860.00 |  | 410.00 |  | 0.00 |  | 410.00 |  | 47.7% | $0.00 |  |  |  |
| IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $242,900.00 |  |  |  |

DEDUCCIONES Y NETO A PAGAR

| Importe de la estimación $242,900.00 |  |  |  |  |  | Amortización del anticipo $72,870.00 |  |  |  |  |  | Subtotal $170,030.00 |  |  |  |  |  | IVA $27,204.80 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retenciones y otras deducciones $1,214.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neto a pagar $196,020.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa números generadores, croquis y reporte fotográfico de cada concepto estimado. Ajusta deducciones y tasa de IVA a tu contrato.

| Elaboró (contratista) |  | Revisó (supervisión) |  | Autorizó (residente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cómo llenar el formato: estimación de obra

Instrucciones, recomendaciones y errores comunes

Una estimación de obra es el documento con el que se cobra el trabajo ejecutado en un periodo: por cada concepto del catálogo indica la cantidad contratada, la estimada antes, la del periodo y la acumulada, y multiplica la del periodo por su precio unitario. Al importe se le descuenta la amortización del anticipo, se suma el IVA y se restan las retenciones para obtener el neto a pagar.

QUÉ DEBE LLEVAR LA ESTIMACIÓN DE OBRA

| Campo | Qué escribir |
| --- | --- |
| Datos generales | Obra, contrato, contratista, número de estimación, periodo y fecha de corte. |
| Concepto | Clave, descripción y unidad tal como aparecen en el catálogo de conceptos. |
| Cantidad contratada | Cantidad total del concepto en el catálogo vigente. |
| Cantidad anterior | Suma de lo estimado en estimaciones previas. |
| Cantidad del periodo | Lo ejecutado y verificado en este periodo, soportado con números generadores. |
| Acumulado y avance | Anterior + periodo, y su porcentaje respecto de lo contratado. |
| Importe del periodo | Cantidad del periodo × precio unitario. |
| Deducciones | Amortización del anticipo, retenciones contractuales o legales y penalizaciones, si aplican. |

RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO

—	Captura solo cantidades ejecutadas y verificadas en el periodo, con sus números generadores y evidencia.

—	La amortización del anticipo se calcula sobre el importe de la estimación con el porcentaje de anticipo del contrato.

—	Ajusta el orden de las deducciones y la tasa de IVA a lo que establezca tu contrato. Las retenciones legales o contractuales (por ejemplo, el 5 al millar en obra pública federal) se capturan en Retenciones.

—	Concilia el acumulado anterior con lo realmente pagado antes de presentar la nueva estimación.

ERRORES COMUNES

—	Estimar cantidades sin números generadores ni evidencia que las soporte.

—	Cobrar conceptos fuera de catálogo antes de tener su precio autorizado.

—	Olvidar amortizar el anticipo en proporción al importe estimado.

—	Sumar el anticipo o los materiales en almacén como si fueran trabajo ejecutado.

—	Arrastrar errores del acumulado anterior en lugar de conciliarlo con lo pagado.

¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone. ObraReport registra el avance de cada obra con evidencia y compara el avance físico con el financiero en la misma fecha de corte, para que sepas qué está ejecutado y pendiente de estimar antes de armar la estimación. Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/estimacion-de-obra