## Formato
ESTIMACIÓN DE OBRA
Formato gratuito de ObraReport | [9 empty] | obrareport.com/formatos
Obra |  |  |  | Contrato |  |  | Estimación No. |  | Periodo (del – al) |  |  |  |  | Fecha de corte
Contratista |  |  |  | Contratante | [5 empty] | Anticipo otorgado (%) |  |  |  | Tasa de IVA
16%
Clave | Concepto |  | Unidad |  | P.U. | Contratado |  | Anterior | Este periodo |  | Acumulado |  | % acum. | Importe del periodo
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
DEDUCCIONES Y NETO A PAGAR
Importe de la estimación |  | Amortización del anticipo |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  | IVA
Retenciones y otras deducciones | [6 empty] | Neto a pagar
Anexa números generadores, croquis y reporte fotográfico de cada concepto estimado. Ajusta deducciones y tasa de IVA a tu contrato.
Elaboró (contratista) |  |  |  | Revisó (supervisión) | [5 empty] | Autorizó (residente)

## Ejemplo
ESTIMACIÓN DE OBRA
EJEMPLO LLENADO · Datos ficticios. Usa la hoja «Formato» para tu obra. | [9 empty] | obrareport.com/formatos
Obra |  |  |  | Contrato |  |  | Estimación No. |  | Periodo (del – al) |  |  |  |  | Fecha de corte
Edificio Arboleda |  |  |  | OB-2026-014 |  |  | 7 |  | 01/10 – 15/10/2026 |  |  |  |  | 15/10/2026
Contratista |  |  |  | Contratante | [5 empty] | Anticipo otorgado (%) |  |  |  | Tasa de IVA
Construcciones del Bajío |  |  |  | Desarrolladora Arboleda | [5 empty] | 30% |  |  |  | 16%
Clave | Concepto |  | Unidad |  | P.U. | Contratado |  | Anterior | Este periodo |  | Acumulado |  | % acum. | Importe del periodo
03-05 | Cimbra de madera en losa, acabado común |  | m² |  | 385 | 1280 |  | 640 | 320 |  | 960 |  | 75% | 123200
03-06 | Concreto premezclado f'c 250 kg/cm² en losa |  | m³ |  | 3150 | 52 |  | 0 | 38 |  | 38 |  | 73.08% | 119700
04-01 | Muro de block de 15 cm junteado con mortero 1:4 |  | m² |  | 520 | 860 |  | 410 | 0 |  | 410 |  | 47.67% | 0
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN | [13 empty] | 242900
DEDUCCIONES Y NETO A PAGAR
Importe de la estimación |  | Amortización del anticipo |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  | IVA
242900 |  | 72870 |  |  |  |  | 170030 |  |  |  |  | 27204.8
Retenciones y otras deducciones | [6 empty] | Neto a pagar
1214.5 | [6 empty] | 196020.3
Anexa números generadores, croquis y reporte fotográfico de cada concepto estimado. Ajusta deducciones y tasa de IVA a tu contrato.
Elaboró (contratista) |  |  |  | Revisó (supervisión) | [5 empty] | Autorizó (residente)

## Instrucciones
Cómo llenar el formato: estimación de obra
Hojas de este archivo: «Formato» para tu obra · «Ejemplo» con datos ficticios · «Instrucciones».
Una estimación de obra es el documento con el que se cobra el trabajo ejecutado en un periodo: por cada concepto del catálogo indica la cantidad contratada, la estimada antes, la del periodo y la acumulada, y multiplica la del periodo por su precio unitario. Al importe se le descuenta la amortización del anticipo, se suma el IVA y se restan las retenciones para obtener el neto a pagar.
QUÉ DEBE LLEVAR LA ESTIMACIÓN DE OBRA
Campo | Qué escribir
Datos generales | Obra, contrato, contratista, número de estimación, periodo y fecha de corte.
Concepto | Clave, descripción y unidad tal como aparecen en el catálogo de conceptos.
Cantidad contratada | Cantidad total del concepto en el catálogo vigente.
Cantidad anterior | Suma de lo estimado en estimaciones previas.
Cantidad del periodo | Lo ejecutado y verificado en este periodo, soportado con números generadores.
Acumulado y avance | Anterior + periodo, y su porcentaje respecto de lo contratado.
Importe del periodo | Cantidad del periodo × precio unitario.
Deducciones | Amortización del anticipo, retenciones contractuales o legales y penalizaciones, si aplican.
RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
— Captura solo cantidades ejecutadas y verificadas en el periodo, con sus números generadores y evidencia.
— La amortización del anticipo se calcula sobre el importe de la estimación con el porcentaje de anticipo del contrato.
— Ajusta el orden de las deducciones y la tasa de IVA a lo que establezca tu contrato. Las retenciones legales o contractuales (por ejemplo, el 5 al millar en obra pública federal) se capturan en Retenciones.
— Concilia el acumulado anterior con lo realmente pagado antes de presentar la nueva estimación.
ERRORES COMUNES
— Estimar cantidades sin números generadores ni evidencia que las soporte.
— Cobrar conceptos fuera de catálogo antes de tener su precio autorizado.
— Olvidar amortizar el anticipo en proporción al importe estimado.
— Sumar el anticipo o los materiales en almacén como si fueran trabajo ejecutado.
— Arrastrar errores del acumulado anterior en lugar de conciliarlo con lo pagado.
¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
ObraReport registra el avance de cada obra con evidencia y compara el avance físico con el financiero en la misma fecha de corte, para que sepas qué está ejecutado y pendiente de estimar antes de armar la estimación.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad en App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/estimacion-de-obra