NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

Formato gratuito de ObraReport  ·  obrareport.com/formatos

| Estimación No. |  | Concepto (clave y descripción) |  |  |  |  |  |  | Unidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra |  |  |  |  |  | Periodo |  |  | Fecha de medición |  |  |

| Ubicación (nivel, eje, tramo) |  |  | Descripción |  |  | Piezas | Largo | Ancho | Alto | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DEL CONCEPTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CROQUIS O REFERENCIA   Plano, ejes y criterio de medición.

| Elaboró (contratista) |  | Revisó (supervisión) |
| --- | --- | --- |

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato

| Estimación No. 7 |  | Concepto (clave y descripción) 04-01 Muro de block de 15 cm junteado con mortero 1:4 |  |  |  |  |  |  | Unidad m² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra Edificio Arboleda |  |  |  |  |  | Periodo 01/10 – 15/10/2026 |  |  | Fecha de medición 15/10/2026 |  |  |

| Ubicación (nivel, eje, tramo) |  |  | Descripción |  |  | Piezas | Largo | Ancho | Alto | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel 2, eje D, tramo 1–4 |  |  | Muro de block |  |  | 1 | 12.4 |  | 2.6 | 32.24 |  |
| Nivel 2, eje D |  |  | Descuento vano de puerta P-3 |  |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89 |  |
| Nivel 2, eje 3, tramo C–D |  |  | Muro de block |  |  | 1 | 5.2 |  | 2.6 | 13.52 |  |
| Nivel 2, eje 3 |  |  | Descuento ventana V-2 |  |  | -1 | 1.2 |  | 1.1 | -1.32 |  |
| TOTAL DEL CONCEPTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.55 |  |

CROQUIS O REFERENCIA   Plano, ejes y criterio de medición.

Plano A-201 rev. 3, nivel 2, ejes D y 3. Alturas medidas de piso terminado a lecho bajo de losa. Se descuentan vanos mayores a 0.50 m² según especificación del concepto.

| Elaboró (contratista) |  | Revisó (supervisión) |
| --- | --- | --- |

Cómo llenar el formato: números generadores de obra

Instrucciones, recomendaciones y errores comunes

Los números generadores son la memoria de cálculo que demuestra de dónde sale cada cantidad estimada: para un concepto del catálogo registran ubicación, número de piezas y dimensiones medidas, multiplican cada renglón y suman el total. Acompañan a la estimación y deben coincidir con croquis, planos y evidencia.

QUÉ DEBEN LLEVAR LOS NÚMEROS GENERADORES

| Campo | Qué escribir |
| --- | --- |
| Datos del concepto | Clave, descripción y unidad del catálogo, estimación y periodo. |
| Ubicación | Nivel, eje, tramo o elemento medido; debe poder localizarse en plano. |
| Piezas | Número de elementos iguales con las mismas dimensiones. |
| Largo, ancho y alto | Solo las dimensiones que aplican a la unidad: m (largo), m² (largo × ancho o alto), m³ (largo × ancho × alto). |
| Cantidad | Producto de piezas y dimensiones del renglón. |
| Croquis o referencia | Plano, eje o croquis que permita verificar la medición. |

RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO

—	Usa un generador por concepto del catálogo y la misma unidad de medida.

—	Captura solo las dimensiones que aplican: largo para m, dos dimensiones para m², tres para m³. Las celdas vacías no se multiplican.

—	Registra los descuentos (vanos, huecos) como renglones con piezas negativas.

—	Mide en campo y relaciona cada renglón con un eje o tramo localizable en plano.

ERRORES COMUNES

—	Registrar totales sin el desglose que permita revisarlos.

—	No descontar vanos, huecos o traslapes según la especificación.

—	Usar dimensiones de proyecto en lugar de las medidas en campo.

—	Ubicaciones vagas que impiden verificar la medición en plano.

¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone. En ObraReport registras avance por obra con fotografías, ubicación y notas, para tener evidencia ordenada del trabajo medido cuando prepares los generadores y la estimación. Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/numeros-generadores