## Formato
NÚMEROS GENERADORES DE OBRA
Formato gratuito de ObraReport |  |  |  |  | obrareport.com/formatos
Estimación No. | Concepto (clave y descripción) |  |  |  |  | Unidad
Obra |  |  | Periodo |  |  | Fecha de medición
Ubicación (nivel, eje, tramo) |  | Descripción | Piezas | Largo | Ancho | Alto | Cantidad
TOTAL DEL CONCEPTO
CROQUIS O REFERENCIA Plano, ejes y criterio de medición.
Elaboró (contratista) |  |  | Revisó (supervisión)

## Ejemplo
NÚMEROS GENERADORES DE OBRA
EJEMPLO LLENADO · Datos ficticios. Usa la hoja «Formato» para tu obra. |  |  |  |  | obrareport.com/formatos
Estimación No. | Concepto (clave y descripción) |  |  |  |  | Unidad
7 | 04-01 Muro de block de 15 cm junteado con mortero 1:4 |  |  |  |  | m²
Obra |  |  | Periodo |  |  | Fecha de medición
Edificio Arboleda |  |  | 01/10 – 15/10/2026 |  |  | 15/10/2026
Ubicación (nivel, eje, tramo) |  | Descripción | Piezas | Largo | Ancho | Alto | Cantidad
Nivel 2, eje D, tramo 1–4 |  | Muro de block | 1 | 12.4 |  | 2.6 | 32.24
Nivel 2, eje D |  | Descuento vano de puerta P-3 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
Nivel 2, eje 3, tramo C–D |  | Muro de block | 1 | 5.2 |  | 2.6 | 13.52
Nivel 2, eje 3 |  | Descuento ventana V-2 | -1 | 1.2 |  | 1.1 | -1.32
TOTAL DEL CONCEPTO | [6 empty] | 42.55
CROQUIS O REFERENCIA Plano, ejes y criterio de medición.
Plano A-201 rev. 3, nivel 2, ejes D y 3. Alturas medidas de piso terminado a lecho bajo de losa. Se descuentan vanos mayores a 0.50 m² según especificación del concepto.
Elaboró (contratista) |  |  | Revisó (supervisión)

## Instrucciones
Cómo llenar el formato: números generadores de obra
Hojas de este archivo: «Formato» para tu obra · «Ejemplo» con datos ficticios · «Instrucciones».
Los números generadores son la memoria de cálculo que demuestra de dónde sale cada cantidad estimada: para un concepto del catálogo registran ubicación, número de piezas y dimensiones medidas, multiplican cada renglón y suman el total. Acompañan a la estimación y deben coincidir con croquis, planos y evidencia.
QUÉ DEBEN LLEVAR LOS NÚMEROS GENERADORES
Campo | Qué escribir
Datos del concepto | Clave, descripción y unidad del catálogo, estimación y periodo.
Ubicación | Nivel, eje, tramo o elemento medido; debe poder localizarse en plano.
Piezas | Número de elementos iguales con las mismas dimensiones.
Largo, ancho y alto | Solo las dimensiones que aplican a la unidad: m (largo), m² (largo × ancho o alto), m³ (largo × ancho × alto).
Cantidad | Producto de piezas y dimensiones del renglón.
Croquis o referencia | Plano, eje o croquis que permita verificar la medición.
RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
— Usa un generador por concepto del catálogo y la misma unidad de medida.
— Captura solo las dimensiones que aplican: largo para m, dos dimensiones para m², tres para m³. Las celdas vacías no se multiplican.
— Registra los descuentos (vanos, huecos) como renglones con piezas negativas.
— Mide en campo y relaciona cada renglón con un eje o tramo localizable en plano.
ERRORES COMUNES
— Registrar totales sin el desglose que permita revisarlos.
— No descontar vanos, huecos o traslapes según la especificación.
— Usar dimensiones de proyecto en lugar de las medidas en campo.
— Ubicaciones vagas que impiden verificar la medición en plano.
¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
En ObraReport registras avance por obra con fotografías, ubicación y notas, para tener evidencia ordenada del trabajo medido cuando prepares los generadores y la estimación.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad en App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/numeros-generadores