PROGRAMA DE OBRA Y AVANCE SEMANAL

Formato gratuito de ObraReport  ·  obrareport.com/formatos

| Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Línea base aprobada (fecha) |  |  |  |  |  |  |  | Inicio de la semana 1 |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Actividad |  |  |  |  | Días | Inicio |  |  | Fin |  |  | Predecesora |  |  | Responsable |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| AVANCE GLOBAL (ponderado por duración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Semana de corte (1 – 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | Avance global programado |  |  |  |  |  |  |  |  | Avance global real |  |  |  |  |  |  |  |  | Variación (puntos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P = programado acumulado · R = real acumulado (%). En Excel, el real se marca en rojo cuando queda por debajo del programado de la misma semana.

PROGRAMA DE OBRA Y AVANCE SEMANAL

EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato

| Obra Edificio Arboleda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Línea base aprobada (fecha) 28/09/2026 |  |  |  |  |  |  |  | Inicio de la semana 1 05/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  | Responsable Ing. M. Rivera |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Actividad |  |  |  |  | Días | Inicio |  |  | Fin |  |  | Predecesora |  |  | Responsable |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| Estructura nivel 4 |  |  |  |  | 15 | 05/10/2026 |  |  | 21/10/2026 |  |  | Estructura N3 |  |  | M. Rivera |  |  | 40% | 30% | 80% | 55% | 100% | 80% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Muros de block nivel 3 |  |  |  |  | 12 | 12/10/2026 |  |  | 24/10/2026 |  |  | Estructura N3 |  |  | Cabo albañilería |  |  |  |  | 50% | 30% | 100% | 60% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Instalación sanitaria nivel 2 |  |  |  |  | 10 | 19/10/2026 |  |  | 29/10/2026 |  |  | Muros N2 |  |  | E. Cruz (plomería) |  |  |  |  |  |  | 60% | 20% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Estructura nivel 5 |  |  |  |  | 15 | 26/10/2026 |  |  | 11/11/2026 |  |  | Estructura N4 |  |  | M. Rivera |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  | 80% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Instalación eléctrica nivel 3 |  |  |  |  | 12 | 02/11/2026 |  |  | 14/11/2026 |  |  | Muros N3 |  |  | R. Luna (electricidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Aplanados nivel 2 |  |  |  |  | 12 | 02/11/2026 |  |  | 14/11/2026 |  |  | Inst. sanitaria N2 |  |  | Cabo albañilería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Estructura nivel 6 |  |  |  |  | 15 | 16/11/2026 |  |  | 02/12/2026 |  |  | Estructura N5 |  |  | M. Rivera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  | 80% |  | 100% |  |
| Firmes y pisos nivel 1 |  |  |  |  | 8 | 23/11/2026 |  |  | 01/12/2026 |  |  | Inst. sanitaria N1 |  |  | Cabo albañilería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75% |  | 100% |  |
| AVANCE GLOBAL (ponderado por duración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6% | 5% | 18% | 12% | 33% | 21% | 43% |  | 62% |  | 77% |  | 83% |  | 95% |  | 100% |  |

| Semana de corte (1 – 9) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Avance global programado 33.3% |  |  |  |  |  |  |  |  | Avance global real 21.4% |  |  |  |  |  |  |  |  | Variación (puntos) -11.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P = programado acumulado · R = real acumulado (%). En Excel, el real se marca en rojo cuando queda por debajo del programado de la misma semana.

Cómo llenar el formato: programa de obra y avance semanal

Instrucciones, recomendaciones y errores comunes

El programa de obra ordena las actividades en el tiempo: duración, fecha de inicio y fin, dependencias y avance programado por periodo. Es la línea base contra la que se mide el avance real en cada corte y la base para construir la curva S.

QUÉ DEBE LLEVAR EL PROGRAMA DE OBRA

| Campo | Qué escribir |
| --- | --- |
| Actividad | Partida o actividad con el nivel de detalle que el equipo puede medir. |
| Duración | Días hábiles estimados. |
| Inicio y fin | Fechas programadas de la línea base. |
| Predecesora | Actividad que debe terminar o avanzar antes. |
| Responsable | Quién ejecuta o coordina. |
| Avance programado por semana | Porcentaje acumulado esperado en cada corte. |
| Avance real por semana | Porcentaje acumulado medido en cada corte. |

RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO

—	P = avance programado acumulado y R = avance real acumulado de cada semana, en porcentaje.

—	La fecha de fin se calcula con días hábiles de lunes a sábado a partir del inicio y la duración.

—	El avance global pondera cada actividad por su duración. Indica la semana de corte para ver el programado y el real de esa semana.

—	No cambies la línea base cada vez que haya atraso: registra la desviación y el plan de recuperación.

ERRORES COMUNES

—	Reprogramar la línea base cada vez que hay atraso.

—	Actividades tan generales que no se pueden medir.

—	Ignorar las dependencias entre actividades.

—	Actualizar el avance real por percepción y no por cantidades.

¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone. En ObraReport defines el plan de trabajo con metas, responsables y fechas, importas actividades desde Excel y comparas en cada corte el avance programado con el físico y el financiero. Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/programa-de-obra