## Formato
PROGRAMA DE OBRA Y AVANCE SEMANAL
Formato gratuito de ObraReport | [11 empty] | obrareport.com/formatos
Obra |  |  |  | Línea base aprobada (fecha) |  |  |  | Inicio de la semana 1 | [7 empty] | Responsable
Actividad | Días | Inicio | Fin | Predecesora | Responsable | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9
[6 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
AVANCE GLOBAL (ponderado por duración)
Semana de corte (1 – 9) |  |  | Avance global programado |  |  | Avance global real | [8 empty] | Variación (puntos)
P = programado acumulado · R = real acumulado (%). En Excel, el real se marca en rojo cuando queda por debajo del programado de la misma semana.
Formulas:
Fin = IF(OR([Inicio]="",[Días]=""),"",WORKDAY.INTL([Inicio],[Días]-1,11))

## Ejemplo
PROGRAMA DE OBRA Y AVANCE SEMANAL
EJEMPLO LLENADO · Datos ficticios. Usa la hoja «Formato» para tu obra. | [11 empty] | obrareport.com/formatos
Obra |  |  |  | Línea base aprobada (fecha) |  |  |  | Inicio de la semana 1 | [7 empty] | Responsable
Edificio Arboleda |  |  |  | 28/09/2026 |  |  |  | 2026-10-05 | [7 empty] | Ing. M. Rivera
Actividad | Días | Inicio | Fin | Predecesora | Responsable | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9
[6 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
Estructura nivel 4 | 15 | 2026-10-05 | 2026-10-21 | Estructura N3 | M. Rivera | 40% | 30% | 80% | 55% | 100% | 80% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Muros de block nivel 3 | 12 | 2026-10-12 | 2026-10-24 | Estructura N3 | Cabo albañilería |  |  | 50% | 30% | 100% | 60% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Instalación sanitaria nivel 2 | 10 | 2026-10-19 | 2026-10-29 | Muros N2 | E. Cruz (plomería) |  |  |  |  | 60% | 20% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Estructura nivel 5 | 15 | 2026-10-26 | 2026-11-11 | Estructura N4 | M. Rivera | [6 empty] | 40% |  | 80% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Instalación eléctrica nivel 3 | 12 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | Muros N3 | R. Luna (electricidad) | [8 empty] | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Aplanados nivel 2 | 12 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | Inst. sanitaria N2 | Cabo albañilería | [8 empty] | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Estructura nivel 6 | 15 | 2026-11-16 | 2026-12-02 | Estructura N5 | M. Rivera | [12 empty] | 40% |  | 80% |  | 100%
Firmes y pisos nivel 1 | 8 | 2026-11-23 | 2026-12-01 | Inst. sanitaria N1 | Cabo albañilería | [14 empty] | 75% |  | 100%
AVANCE GLOBAL (ponderado por duración) | [5 empty] | 6.061% | 4.545% | 18.18% | 11.97% | 33.33% | 21.41% | 43.43% |  | 61.62% |  | 76.77% |  | 82.83% |  | 94.95% |  | 100%
Semana de corte (1 – 9) |  |  | Avance global programado |  |  | Avance global real | [8 empty] | Variación (puntos)
3 |  |  | 33.33% |  |  | 21.41% | [8 empty] | -11.9192
P = programado acumulado · R = real acumulado (%). En Excel, el real se marca en rojo cuando queda por debajo del programado de la misma semana.
Formulas:
Fin = IF(OR([Inicio]="",[Días]=""),"",WORKDAY.INTL([Inicio],[Días]-1,11))

## Instrucciones
Cómo llenar el formato: programa de obra y avance semanal
Hojas de este archivo: «Formato» para tu obra · «Ejemplo» con datos ficticios · «Instrucciones».
El programa de obra ordena las actividades en el tiempo: duración, fecha de inicio y fin, dependencias y avance programado por periodo. Es la línea base contra la que se mide el avance real en cada corte y la base para construir la curva S.
QUÉ DEBE LLEVAR EL PROGRAMA DE OBRA
Campo | Qué escribir
Actividad | Partida o actividad con el nivel de detalle que el equipo puede medir.
Duración | Días hábiles estimados.
Inicio y fin | Fechas programadas de la línea base.
Predecesora | Actividad que debe terminar o avanzar antes.
Responsable | Quién ejecuta o coordina.
Avance programado por semana | Porcentaje acumulado esperado en cada corte.
Avance real por semana | Porcentaje acumulado medido en cada corte.
RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
— P = avance programado acumulado y R = avance real acumulado de cada semana, en porcentaje.
— La fecha de fin se calcula con días hábiles de lunes a sábado a partir del inicio y la duración.
— El avance global pondera cada actividad por su duración. Indica la semana de corte para ver el programado y el real de esa semana.
— No cambies la línea base cada vez que haya atraso: registra la desviación y el plan de recuperación.
ERRORES COMUNES
— Reprogramar la línea base cada vez que hay atraso.
— Actividades tan generales que no se pueden medir.
— Ignorar las dependencias entre actividades.
— Actualizar el avance real por percepción y no por cantidades.
¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
En ObraReport defines el plan de trabajo con metas, responsables y fechas, importas actividades desde Excel y comparas en cada corte el avance programado con el físico y el financiero.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad en App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/programa-de-obra